## FTO. AVANCE FISICO FINANCIERO
FORMATO
4
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIERO
EJERCICIO 2019
(PESOS)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )
| ESTADO : | NUEVO LEÓN | [15 empty] | FECHA DE ELABORACION
| MUNICIPIO : | SAN PEDRO GARZA GARCIA | [15 empty] | DIA | MES | AÑO
| FONDO : | 19 INFRAESTRUCTURA | [15 empty] | 20 | ABRIL | 2020
HOJA _(1)_ DE _(1)_
PROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACIÓN O LOCALIDAD | AVANCE |  | FECHA DE INICIO O TERMINO | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION EJERCIDA |  |  |  |  | METAS TOTALES |  |  |  | OBSERVACIONES
ACUMULADO
|  |  |  | FIS | FIN |  | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | UNIDAD DE | APROBADAS | MODIFICADAS | ALCANZADAS
|  |  |  | % | % | [11 empty] | MEDIDA
VIVIENDA | 1 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / DIVERSAS COLONIAS | 100% | 100% | 2019 | 1547682.96 | 1547682.96 | 0 | 0 | 0 | 1470789.83 | 1470789.83 | 0 | 0 | 0 | TECHO | 91 | 0 | 91 | SE GENERARON INTERESES QUE FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERÍA FEDERAL POR MEDIO DE LÍNEAS DE CAPTURA EL 1er TRIMESTRE DEL AÑO 2020.
VIVIENDA | 2 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO | SAN PEDRO GARZA GARCÍA / DIVERSAS COLONIAS | 100% | 100% | 2019 | 4219630.25 | 4219630.25 | 0 | 0 | 0 | 4219630.25 | 4219630.25 | 0 | 0 | 0 | CUARTO | 136 | 0 | 136 | SE GENERARON INTERESES QUE FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERÍA FEDERAL POR MEDIO DE LÍNEAS DE CAPTURA EL 1er TRIMESTRE DEL AÑO 2020.
[5 empty] | SUMA DE LA HOJA |  | 5767313.21 | 5767313.21 | 0 | 0 | 0 | 5690420.08 | 5690420.08 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 5767313.21 | 5767313.21 | 0 | 0 | 0 | 5690420.08 | 5690420.08 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUMA TOTAL |  | 5767313.21 | 5767313.21 | 0 | 0 | 0 | 5690420.08 | 5690420.08 | 0 | 0 | 0
LIC. MIGUEL BERNARDO TREVIÑO DE HOYOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA